## Sheet1
赛事分项工作安排
时间段 | 任务组 | 具体任务描述 | 志愿者人数 | 负责老师 | 志愿者名单（标红为负责学生） | 备注 | 待确定
25号下午之前 | 通讯录打印 | 打印所有志愿者负责人姓名+电话 | 1 | 刘辉 | 逯荣林 |  | 志愿者还没确定，需要确定志愿者和负责人
5.13-5.26日期间 | ppt制作 | 相关ppt的制作 | 2 | 孙朋朋 | 杨光杰
| 仪式安排 | 音乐（含国歌图片视频等）、视频准备，倒计时，滚榜音乐、颁奖音乐等 | 1 | 孙朋朋 | 王孝垚
25号下午之前 | 赛前准备组 | 1.资料装袋 2.签到表准备 3.发放水、笔、纸； | 若干 |  | 青年志愿实践发展中心 |  | 待定，具体需要老师提前一天告知时间 并招募对应志愿者
25号14：30-18：00 | 赛场引导组 | 1.会场内外引导 2.指导学生拍队伍合影（和专业摄影配合） 3.回答选手咨询 17：30结束后进行收尾工作 4.剩余参赛物资整理； 5.必要的赛位整理； 6.补充水、笔、纸 | 7 | 姚蕊 | 可参加彩排：韩子颖、袁训宇、高嘉蕴、赵祥泽、吴嘉承 无法参加彩排：谭绍庭、祝小炜 | 上午提前到参加彩排 | 坐车去会展中心 彩排为9:00出发 不彩排为12:00出发
25号14：30-17：30 | 队伍签到组 | 1.分省内省外两组； 2.队员和教练分开报道，未到场教练学生可代领，标注到场教练； 3.事先准备好签到表； 4.参赛物资统一的事先装袋； 5.衣服现场按签到表发放； 6.如有需要调整衣服号码的告知最后按剩余情况可能换取 | 20 | 卢洪明 | 可参加彩排：李道鹏、张东及、李傲晨、孟伊伊、陈妍、张文馨、鲍帅印、宋煜、张明宇、胡翌晗、胡一鸣、王传东、张润辉、张洺赫 不可参加彩排：赵学霖、杨铁诚、孙钦杨、陶雅秋、王亭宇、李尊宁、卢浚佳 | 按签到表分选手和教练签到（均可代领签字确认、需注意个别人员调整及现场教练确认、非注册教练物料发放）、按照签到现场分发物料，上午提前到参加彩排 | 坐车去会展中心 彩排为9:00出发 不彩排为12:00出发
25号14：30-18：00 | 照相引导组 | 17：30之前： 1.指导学生拍队伍合影（和专业摄影配合） 17：30结束后进行收尾工作 4.剩余参赛物资整理； 5.必要的赛位整理； 6.补充水、笔、纸 | 3 | 何萌 | 郭远程、田伟良、何世涛 | 活动结束后需要情况总结 | 坐车去会展中心 不彩排为12:00出发
25号14：30-18：00 | 热身引导+机器还原组 | 17：30之前： A、B、C、G区域每个区域共一组，每组4人，D、E、F、H、K区域每个区域共12人，每组4人，共56人 1.指导选手扫码登录； 2.告知不发气球、一组最多打印3页内代码； 3.热身赛随时加入随时退出； 4.如果碰到机器故障，及时记录并上报给组长，组长汇报给刘辉老师； 5.回答选手其他咨询； 17：30之后： 1.选手热身完毕后，对负责对应的区域机器检查： 2.如果碰到机器故障，及时记录并上报给组长，组长汇报给刘辉老师和王政老师； | 56 | 刘辉 | 周六56人： 陆宇陈、王涛、李笑阳 、钱杏诚 王寿义、巩方汇、章文康、朱宣玮 田凌宇、沐朗、李大瑞、付志恒 李欣宇、贾梵宇、李思涵、来璇 王旭、蓝云翔、薛澎、王楚娇 蔡舒璐、祝小炜、王萌、张桐瑜 逯荣林、徐易辰、王相淳、吕奕衡 侯玉祺、马劭桐、于军磊、胡扬成 孙玉坤、邵艺明、王泓森、梁鸿坭 刘士凯、黄福洲、蔡俊贤、付娆 林星宇、林志威、曹俊、 陈子载、高英杰、周小津、 姚宇涛 、方俊凌、张鸿震 余程、伊科丞、蔡文澄 | 尽可能于第二天志愿者重叠 | 坐车去会展中心 彩排为9:00出发 不彩排为12:00出发
26号8:00-14：30 | 行李寄存组 | 1.事先规划分区存放 2.寄存完毕后安排2人看行李 3.比赛结束后负责取行李 | 2 | 曲毅 | 王旭、周翔宇、梁航萁 |  | 坐车去会展中心 彩排为7:00出发
26号8:00-14：30 | 晚到签到组 | 按签到表分选手和教练签到（均可代领签字确认）、按照签到现场分发物料 | 3 | 卢洪明 | 侯玉祺、甄顺岩、王朝阳、秦炜鑫 |  | 坐车去会展中心 彩排为7:00出发
26号8:00-14:30 | 赛场引导+纪律组 | 8:00--9:30赛场引导 1.流程同25号 9:30--14:30后转为赛时纪律服务 2.开赛半小时后允许上厕所 3.厕所引导 4.通道出口保障同一学校或同一队伍同一时间只能有一个去厕所 | 10 | 姚蕊 | 文思怡、方凯宁、宋昊宸、苏畅、郑睿杰、 郑乾枫、卢欣瑞、秦悉源、时政、郭超 |  | 坐车去会展中心 彩排为7:00出发
26号9:30-18:00 | 赛场保障组 | 9:30--14:30 A、B、C、G区域每个区域共一组，每组4人，D、E、F、H、K区域每个区域共8人，每组4人，共56人 1.进行证件查验 2.指导选手扫码登录或者使用密码条进行登录； 3.发放试题袋； 4.4于小组区域等候，将气球组和打印组同学送来的相应气球或打印代码送至对应队伍并固定； 5.同时负责赛场督赛； 6.对所负责队伍的需求传达； 其中11:00--12:00为比赛餐服务 1.每组两名志愿者人员去对应领餐地点领取比赛餐并发放给对应志愿者，注意相邻赛位督赛人员不要同时离开，配合好； 2.先发放选手餐、其他空闲志愿者再发放教练、志愿者、工作人员； 3.所有志愿者工作人员错时就餐 比赛结束后：剩余物资整理配合保洁等 | 56 | 王政、刘辉、卢洪明 | 每行为一组，标红的为组长，标蓝的为只有26号有时间的学生会志愿者 周日新加的志愿者：夏可轩、颜子卿、杨子怡、高钲权 陆宇陈、王涛、李笑阳 、钱杏诚 王寿义、巩方汇、章文康、朱宣玮 田凌宇、沐朗、李大瑞、付志恒 李欣宇、贾梵宇、李思涵、来璇 王旭、蓝云翔、薛澎、王楚娇 蔡舒璐、祝小炜、王萌、张桐瑜 逯荣林、徐易辰、王相淳、杨子怡 侯玉祺、马劭桐、于军磊、胡扬成 孙玉坤、邵艺明、王泓森、梁鸿坭 刘士凯、黄福洲、蔡俊贤、付娆 林星宇、林志威、曹俊、夏可轩 陈子载、高英杰、周小津、颜子卿、 姚宇涛 、方俊凌、张鸿震 、高钲权 余程、伊科丞、蔡文澄、吕奕衡 |  | 坐车去会展中心 彩排为7:00出发 .志愿者培训 3.把负责老师和组长拉个群
26号8:00-14：30 | 气球服务组 | 1.共14人，每个人负责一片区域，负责领取负责区域的对应的气球打印单 2.根据气球打印单信息去气球点领取对应气球送至对应负责区域的志愿者 3.可以灵活服务，如其他区域任务较重时可以给予帮忙 4.可以灵活服务，如打印代码组任务较忙时时可以给予帮忙 | 14 | 姚蕊 | 刘倬、孙小淇、付壮、王宇哲、 牛翔宇、李增 、杨伟涛、田广坡、 滕翡、李泽辰、于铭哲、魏欣雨、 宗春赉、王允若、 |  | 志愿者培训 | 9人
26号8:00-14：30 | 打印服务制作组 | 1.共14人，每个人负责一片区域，负责领取负责区域的对应的打印的代码 2.根据打印的代码左上角的队伍信息送至对应负责区域的志愿者 3.可以灵活服务，如其他区域任务较重时可以给予帮忙 4.可以灵活服务，如气球服务组组任务较忙时时可以给予帮忙 | 14 | 何萌 | 姬通、危钰清、袁晨迅、李惜缘、 李新冉、郑璐阳、张舒琪、彭江涛、 张论豪、徐乃星、吕瑶、门建彤、 郭子健、郭玉伟 |  | 志愿者培训
26号8:00-14：30 | 气球制作组 | 1.提前制作好对应颜色气球 2.11：00左右转为比赛餐服务组，其中四人留下继续气球制作，六人去会展中心门口帮助将比赛餐搬运到指定地点 | 10 | 姚蕊、曲毅 | 刘佩瑶、孙小昀、赵馨怡、魏子为、李昌、 房圣杰、刘生甲、钱毅、张洺赫、姜照轩 |  | 1.志愿者培训 2.比赛餐服务的修改
26号15:30--18:00 | 奖牌核认组 | 志愿者核对名单，名单倒序打印。金奖最后一组乱序 | 4 | 曲毅 | 兰玉坤、杨斯淇、何世涛、李姗姗 | 负责审核哪个队伍来领取了 | 志愿者培训
26号15:30--18:00 | 铜牌奖牌发放组 | 按获奖名单分省内省外发放铜奖 | 15 | 曲毅 | 胡益萌、李弈霏、卢鑫悦、张桐、张琪、耿友越、张乘硕、张联旭、夏静怡、蒋金辰、罗舒、徐子涵、吕瑶、衣洪达
26号9:30--14:30 | 技术保障组 | 一人负责25个赛位；负责处理一些简单软硬件故障，解决不了的及时上报王政老师、刘辉老师 | 20 |  | acm实验室负责
闭幕式颁奖环节 | 礼仪服务组 | 女生，负责传送奖牌 | 4人 |  | 廖安琪 礼仪队
赛后 | 收尾组 | 1.整理发票 2.未领取奖牌发送 | 若干